## Tareas de proyecto
Nombre del proyecto | Proyecto final Taxis
Director de proyectos | Eduardo Samue Garduño Gonzalez
Fecha en que se inició el proyecto | 2024-02-26 09:00
Fecha en que se finalizó el proyecto | 2024-03-17 17:00
Duración | 21 días
% completado | 0%
Exportado el | 2024-02-25 00:31
Número de tarea | Número de esquema | Nombre | Asignado a | Duración | Etiquetas | Inicio | Finalización | Depende de | % completado | Depósito | Dependientes (después) | Esfuerzo | Esfuerzo completado | Esfuerzo restante | Hito | Notas | Completado | Elementos de la lista de comprobación | Prioridad | Iteración | Goal
1 | 1 | Sprint #1: Puesta en marcha del proyecto y Trabajo con Datos |  | 7 días |  | 2024-02-26 09:00 | 2024-03-03 17:00 |  | 0% | [5 empty] | No |  |  |  | Media
2 | 1.1 | 3 KPI’s |  | 7 días |  | 2024-02-26 09:00 | 2024-03-03 17:00 |  | 0% | Pendiente |  |  |  |  | No |  |  |  | Media | Trabajo pendiente
3 | 1.2 | Documentar alcance del proyecto |  | 7 días |  | 2024-02-26 09:00 | 2024-03-03 17:00 |  | 0% | Pendiente |  |  |  |  | No |  |  |  | Media | Trabajo pendiente
4 | 1.3 | EDA de los datos |  | 7 días |  | 2024-02-26 09:00 | 2024-03-03 17:00 |  | 0% | Pendiente |  |  |  |  | No |  |  |  | Media | Trabajo pendiente
5 | 1.4 | Repositorio en Github |  | 7 días |  | 2024-02-26 09:00 | 2024-03-03 17:00 |  | 0% | Pendiente |  |  |  |  | No |  |  |  | Media | Trabajo pendiente
6 | 1.5 | Implementación stack tecnológico |  | 7 días |  | 2024-02-26 09:00 | 2024-03-03 17:00 |  | 0% | Pendiente |  |  |  |  | No |  |  |  | Media | Trabajo pendiente
7 | 1.6 | Metodología de trabajo |  | 7 días |  | 2024-02-26 09:00 | 2024-03-03 17:00 |  | 0% | Pendiente |  |  |  |  | No |  |  |  | Media | Trabajo pendiente
8 | 1.7 | Diseño detallado |  | 7 días |  | 2024-02-26 09:00 | 2024-03-03 17:00 |  | 0% | Pendiente |  |  |  |  | No |  |  |  | Media | Trabajo pendiente
9 | 1.8 | Equipo de trabajo - Roles y responsabilidades |  | 7 días |  | 2024-02-26 09:00 | 2024-03-03 17:00 |  | 0% | Pendiente |  |  |  |  | No |  |  |  | Media | Trabajo pendiente
10 | 1.9 | Cronograma general - Gantt |  | 7 días |  | 2024-02-26 09:00 | 2024-03-03 17:00 |  | 0% | Pendiente |  |  |  |  | No |  |  |  | Media | Trabajo pendiente
11 | 1.10 | Análisis preliminar de calidad de datos |  | 7 días |  | 2024-02-26 09:00 | 2024-03-03 17:00 |  | 0% | Pendiente |  |  |  |  | No |  |  |  | Media | Trabajo pendiente
12 | 2 | Sprint #2: Data Engineering |  | 7 días |  | 2024-03-04 09:00 | 2024-03-10 17:00 |  | 0% | [5 empty] | No |  |  |  | Media
13 | 2.1 | ETL completo |  | 7 días |  | 2024-03-04 09:00 | 2024-03-10 17:00 |  | 0% | Pendiente |  |  |  |  | No | Asígnese las tareas a usted mismo o a los miembros del equipo |  |  | Media | Trabajo pendiente
14 | 2.2 | Estructura de datos implementada (DW, DL, etc). Pueden usar algún servicio |  | 7 días |  | 2024-03-04 09:00 | 2024-03-10 17:00 |  | 0% | Pendiente |  |  |  |  | No |  |  |  | Media | Trabajo pendiente
15 | 2.3 | Pipeline ETL automatizado |  | 7 días |  | 2024-03-04 09:00 | 2024-03-10 17:00 |  | 0% | Pendiente |  |  |  |  | No |  |  |  | Media | Trabajo pendiente
16 | 2.4 | Diseño del Modelo ER |  | 7 días |  | 2024-03-04 09:00 | 2024-03-10 17:00 |  | 0% | Pendiente |  |  |  |  | No |  |  |  | Media | Trabajo pendiente
17 | 2.5 | Pipelines para alimentar el DW |  | 7 días |  | 2024-03-04 09:00 | 2024-03-10 17:00 |  | 0% | Pendiente |  |  |  |  | No |  |  |  | Media | Trabajo pendiente
18 | 2.6 | Data Warehouse |  | 7 días |  | 2024-03-04 09:00 | 2024-03-10 17:00 |  | 0% | Pendiente |  |  |  |  | No |  |  |  | Media | Trabajo pendiente
19 | 2.7 | Automatización |  | 7 días |  | 2024-03-04 09:00 | 2024-03-10 17:00 |  | 0% | Pendiente |  |  |  |  | No |  |  |  | Media | Trabajo pendiente
20 | 2.8 | Validación de datos |  | 7 días |  | 2024-03-04 09:00 | 2024-03-10 17:00 |  | 0% | Pendiente |  |  |  |  | No |  |  |  | Media | Trabajo pendiente
21 | 2.9 | Documentación |  | 7 días |  | 2024-03-04 09:00 | 2024-03-10 17:00 |  | 0% | Pendiente |  |  |  |  | No |  |  |  | Media | Trabajo pendiente
22 | 2.10 | Análisis de datos de muestra |  | 7 días |  | 2024-03-04 09:00 | 2024-03-10 17:00 |  | 0% | Pendiente |  |  |  |  | No |  |  |  | Media | Trabajo pendiente
23 | 2.11 | MVP/ Proof of Concept de producto de ML ó MVP/ Proof of Concept de Dashboard |  | 7 días |  | 2024-03-04 09:00 | 2024-03-10 17:00 |  | 0% | Pendiente |  |  |  |  | No |  |  |  | Media | Trabajo pendiente
24 | 3 | Sprint #3: Data Analytics + ML |  | 7 días |  | 2024-03-11 09:00 | 2024-03-17 17:00 |  | 0% | [5 empty] | No |  |  |  | Media
25 | 3.1 | Diseño de Reportes/Dashboards |  | 7 días |  | 2024-03-11 09:00 | 2024-03-17 17:00 |  | 0% | Pendiente |  |  |  |  | No |  |  |  | Media | Trabajo pendiente
26 | 3.2 | KPIs |  | 7 días |  | 2024-03-11 09:00 | 2024-03-17 17:00 |  | 0% | Pendiente |  |  |  |  | No |  |  |  | Media | Trabajo pendiente
27 | 3.3 | Modelos de ML |  | 7 días |  | 2024-03-11 09:00 | 2024-03-17 17:00 |  | 0% | Pendiente |  |  |  |  | No |  |  |  | Media | Trabajo pendiente
28 | 3.4 | Modelo de ML en producción |  | 7 días |  | 2024-03-11 09:00 | 2024-03-17 17:00 |  | 0% | Pendiente |  |  |  |  | No |  |  |  | Media | Trabajo pendiente
29 | 3.5 | Documentación |  | 7 días |  | 2024-03-11 09:00 | 2024-03-17 17:00 |  | 0% | Pendiente |  |  |  |  | No |  |  |  | Media | Trabajo pendiente
30 | 3.6 | Video del proyecto |  | 7 días |  | 2024-03-11 09:00 | 2024-03-17 17:00 |  | 0% | Pendiente |  |  |  |  | No |  |  |  | Media | Trabajo pendiente